## 能耗系统测试问题总结
能耗系统测试问题总结
序号 | 问题位置 | 问题 | 测试时间 | 测试人员 | 是否修改 | 修改时间 | 修改人 | 确认时间 | 确认人 | 已修改 | 待定
1 | 系统管理—抄表员信息新 | 新增用户时，用户名可以重复 | 2017-11-21 | 申改娜、刘硕
2 | 系统管理-用户权限管理-用户管理-用户信息 | 关键字查询中文字符查不出数据 | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 高春蕾
3 | 系统管理-用户权限管理-用户管理-用户信息 | 关键字查询 查询不出，功能不可用 | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 高春蕾
4 | 系统管理-用户权限管理-用户新增 | 乡镇选项错误（没选地市、区县，乡镇可选） | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 高春蕾
5 | 系统管理-用户权限管理-分配负责区域-分配负责站点 | 空数据可提交 | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 高春蕾
6 | 系统管理-用户权限管理-分配负责区域 | （页面跳转优化）点击保存后弹出保存成功对话框，点击确定后不关闭当前页面，反而清空选中数据 | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 申改娜
7 | 系统管理-用户权限管理-分配负责区域 | 全部选中后弹出对话框（您所请求的页面异常） | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 申改娜
8 | 系统管理-抄表人员管理-抄表员信息新增 | 新增抄表员信息时，电表编号选择为44的时候抄表员信息新增失败，后台提示ORA-01427 单行子查询返回多个行 | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-23 | 郭利 | 2017-11-24 | 高春蕾
9 | 电量管理-手机抄表-用户 | 该处提示请输入正确的手机号，可是在用户新建没有这个要求 | 2017-11-23 | 高春蕾、申改娜
10 | 站点管理-新建基站审批 | 进入页面报错(sql对应有问题) | 2017-11-24 | 高春蕾、申改娜 | 是 | 2017-11-24 | 肖康 | 2017-11-24 | 申改娜
11 | 报账管理—财务报账管理—新增报账信息 | 页面标题有问题，标题显示新增站点应改为新增报账 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
12 | 报账管理—财务报账管理—新增报账信息 | 日期验证，结束日期早于开始日期 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
13 | 报账管理—财务报账管理—新增报账信息 | 非必填验证，非必填选项不能为空 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
14 | 报账管理—财务报账管理—新增报账信息 | 电表读数，本期读数可以小于上期读数 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
15 | 报账管理—财务报账管理—添加报账信息 | 电价我可以添加为一万（10000），没有任何限制（字段限制） | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
16 | 报账管理—财务报账管理—修改报账信息 | 页面标题有问题，标题显示修改站点应改为修改报账 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
17 | 报账管理—财务报账管理—修改报账信息 | 修改报账信息时，日期允许修改（改成不允许） | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
18 | 报账管理—财务报账管理—修改报账信息 | 非必填验证，非必填选项不能为空 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 申改娜
19 | 报账管理—财务报账管理—修改报账信息 | 电表读数，本期读数可以小于上期读数 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 申改娜
20 | 报账管理—财务报账管理—修改报账信息 | 电价我可以改成一万（10000），没有任何限制（字段限制） | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
21 | 报账管理—财务报账管理—导出报账信息 | 导出Excel只有一条数据 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 申改娜
22 | 报账管理—财务报账管理—新增/修改报账信息 | 凡涉及到单价、倍率、金额、等金融数字类型是不能精确到小数点后两位（分摊系数） | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 申改娜
23 | 报账管理—财务报账管理—修改报账信息 | 上期读数和单价可以修改 | 2017-11-27 | 申改娜 | 待定
24 | 报账管理—财务报账管理—新增报账信息 | 新增报账信息时，点击提交按钮，无论数据是否正确都会走提交。 | 2017-11-27 | 高春蕾 | 是 | 2017-11-27 | 肖康 | 2017-11-27 | 高春蕾
25 | 基础数据管理-电表管理-新增/修改 | 对外结算类型、用电属性、用电类型、缴费方式、缴费周期、计费方式、发票类型:应为下拉框（发票类型未确定字段） | 2017-11-27 | 申改娜 | 是 | 2017-11-27 | 丁川 | 2017-11-27 | 高春蕾
26 | 基础数据管理-电表管理-新增/修改 | 凡涉及到单价、倍率、金额、等金融数字类型是不能精确到小数点后两位 | 2017-11-27 | 申改娜 | 是 | 2017-11-27 | 丁川 | 2017-11-27 | 申改娜
27 | 基础数据管理—电表数据审批 | 已审批过的数据修改后，二次审批失败 | 2017-11-27 | 申改娜 | 是 | 2017-11-27 | 丁川 | 2017-11-27 | 申改娜
28 | 基础数据管理-电表管理 | 导出excel功能，分页，未实现 | 2017-11-27 | 申改娜 | 是 | 2017-11-27 | 丁川 | 2017-11-27 | 申改娜
29 | 基础数据管理-电表管理 | 执行删除操作后跳转到旧项目的页面 | 2017-11-27 | 申改娜 | 是 | 2017-11-27 | 丁川 | 2017-11-27 | 申改娜
30 | 基础数据管理-电表管理 | 修改状态信息，修改电表信息可修改，修改属性也可修改 | 2017-11-27 | 申改娜 | 是 | 2017-11-27 | 丁川 | 2017-11-27 | 申改娜
31 | 标杆管理—基站标杆管理—新增 | 不选择也能提交 | 2017-11-28 | 高春蕾
32 | 电价管理—电价维护管理—新增 | 电价可以为汉字 | 2017-11-28 | 高春蕾
33 | 基础数据-电表管理-修改电表属性 | 单价、倍率可以为汉字 | 2017-11-28 | 申改娜
34 | 基础数据-分摊比例管理-新增分摊比例信息 | 城市三级联动错误 | 2017-11-28 | 申改娜
35 | 基础数据-税负因子管理-新增 | 不输入税负因子没有提示-不能为空，也能为汉字，不能添加，报错 | 2017-11-28 | 申改娜
36 | 基础数据-税负因子管理 税负因子信息-修改 | 电表编码不显示、不输入税负因子没有提示-不能为空，也能为汉字，不能添加，报错 | 2017-11-28 | 申改娜
37 | 营业厅管理-实体新增 | 电流可为汉字 | 2017-11-28 | 申改娜
38 | 营业厅管理-实体修改 | 提示信息错误、外围系统编码可为汉字 | 2017-11-28 | 申改娜
39 | 系统管理-抄表人员管理-增加 | 为空也可提交 | 2017-11-28 | 申改娜
40 | 系统管理-抄表人员管理-抄表员信息修改 | 为空也可提交、电表编码不显示 | 2017-11-28 | 申改娜
41 | 系统管理-抄表计划管理-新增 | 为空也可提交、电表编码不显示 | 2017-11-28 | 申改娜
42 | 系统管理-抄表计划管理-修改 | 为空也可提交、电表编码不显示 | 2017-11-28 | 申改娜
43
44